中国（海南）南海博物馆

发

展

规

划

（2018-2020）

中国（海南）南海博物馆  2018年编制

前言

（一）编制依据

习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话要求把新时代的经济特区办得更好，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》赋予海南经济特区改革开放新的重大责任和使命，为海南深化改革开放注入强大动力。建设自由贸易区（港）是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是海南历史上具有里程碑意义的大事，为海南带来了千载难逢的发展机遇。

（二）编制要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；以省委、省文体厅贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央文件精神责任事项中涉及我馆事项为重点事项,即“第178项 支持在海南设立21世纪海上丝绸之路文化交流平台”“第186项 加强海南与东南亚国家的沟通交流，重点开展人文领域合作”“第332项 加快数字图书馆、数字博物馆、网上剧院等建设,构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络推进智慧化博物馆建设，打造数字博物馆”；结合2018年-2020年三年工作计划，结合工作实际制定方案，力求解放思想、凝心聚力、务实创新，周密安排部署，确保组织到位、措施到位、责任到位、落实到位；紧扣“一带一路”重大倡议，精准定位，重点做好文物研究展览、国际交流合作、水下文物保护等方面工作，争取打造成“21世纪海上丝绸之路”文化交流的重要平台。

一、重点事项

第1项 支持在海南设立21世纪海上丝绸之路文化交流平台。

责任领导：辛礼学

牵头部门：考古部、藏品保管部

责任部门：考古部、藏品保管部、陈列部、文创信息部、办公室

具体任务：

1.2018年：在中国（海南）南海博物馆机构建设、人员配备、设备购置、队伍建设等方面，加强“两个中心、两个平台”建设。（责任部门：考古部、藏品保管部、陈列部、办公室）

2.2019年：依托中国（海南）南海博物馆，围绕“海上丝绸之路”主题策划、举办展览、会议、讲座等交流活动。与中科院深海科学与工程研究所、国家文物局水下文化遗产保护中心、海洋文化教育联盟等合作，开展南海出水文物保护和展示活动，与1—2个海上丝绸之路沿线国家或地区相关机构建立长期交流合作关系，搭建文化交流平台。（责任部门：陈列部、考古部、藏品保管部、文创信息部）

3.2020年：推动举办海上丝绸之路文化遗产保护国际论坛，中国（海南）南海博物馆初步建成“两个中心、两个平台”即南海水下文化遗产保护抢救和考古发掘中心，南海出水文物保存和保护修复中心；南海水下文化遗产研究展示平台，海上丝绸之路沿线国家和地区文化交流平台。（责任部门：文创信息部、考古部、藏品保管部、陈列部）

4.2021至2025年：发挥中国（海南）南海博物馆作用，积极拓展水下考古、文化遗产保护利用方面交流合作，举办海上丝绸之路文化遗产保护国际论坛，全面加强与海丝沿线国家和地区的文化交流。（责任部门：考古部、藏品保管部、陈列部、文创信息部）

第2项 加强海南与东南亚国家的沟通交流，重点开展人文领域合作。

责任领导：章佩岚

牵头部门：陈列部

责任部门：陈列部、征集部、文创信息部、公共服务部、藏品保管部

具体任务：

1.完成中国（海南）南海博物馆与马来西亚娘惹文化有关的家具、金银器的清点、鉴定等工作，并赴印度尼西亚、马来西亚进行实地征集。制作完善中国（海南）南海博物馆海南省与东盟友好城市展，开展“一带一路”主题展览的申报与策划。（责任部门：陈列部、征集部）

2.将我省与东南亚国家的人文交流纳入年度财政预算，引导和鼓励社会力量广泛参与。由中国（海南）南海博物馆引进、策划一批与“一带一路”有关的展览。与东南亚相关国家建立更加密切的合作关系。（责任部门：陈列部、文创信息部、公共服务部、藏品保管部）

3.推动与东南亚国家在文化贸易方面的合作。与东南亚国家建立稳定的馆际交流合作关系，定期开展展览交流、论坛、讲座等专题活动，推动主题展览在“一带一路”沿线国家巡展。（责任部门：陈列部、藏品保管部、文创信息部、公共服务部）

4.建立与东南亚国家人文交流常态化机制，每年定期定址举办系列活动。依托省内文博单位，开展文博领域合作。（责任部门：陈列部、文创信息部、公共服务部、藏品保管部）

第3项 加快数字图书馆、数字博物馆、网上剧院等建设,构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络。

责任领导：辛礼学

牵头部门：文创信息部

责任部门：全馆各部门

具体任务：

1.2018年：完善中国（海南）南海博物馆智慧馆集成管理平台运营与应用。（责任部门：全馆各部门）

2.2019年：逐步实施数字博物馆建设，推进中国（海南）南海博物馆数字博物馆应用系统建设。开展省文物数据中心建设。（责任部门：全馆各部门）

3.2020年：进一步优化数字博物馆建设。推进省文物数据中心试运行。（责任部门：全馆各部门）

第4项 打造国家一级博物馆。

责任领导：辛礼学

牵头部门：办公室

责任部门：全馆各部门

具体任务：

1.2018年：对照国家一级博物要求查漏补缺，制定整改台账。（责任部门：全馆各部门）

2.2019年：逐步推动国家一级博物馆建设，确保满足国家一级博物馆基本条件。（责任部门：全馆各部门）

3.2020年：进一步优化国家一级博物馆建设，水平与国内现有国家一级博物馆持平。（责任部门：全馆各部门）

二、实施步骤

（一）办公室工作概述：负责部门间工作协调，上传、下达、督办、检查领导交办的工作；负责博物馆各项规章制度的制定和监督落实；承办党建、廉政、工、青、妇、团等工作，以创建“党建工作先进单位”为目标，以“三严三实”活动为载体，努力加强我馆党支部的思想建设、组织建设、制度建设、党风廉政建设，围绕文博事业抓党建，抓好党建促文博发展，努力促进全馆各项工作任务的完成。负责组织安排馆级行政、党务会议的准备工作和各类业务会议的服务工作；负责文书、文秘、文印、档案和全馆保密工作；负责接待工作、外事工作和退休人员的管理工作；负责人事、考勤、考核、培训、差旅、工资、绩效、社保和职称报评工作；负责对本馆及其经营活动进行会计核算、监督和管理工作；负责全馆年度经费的预、决算和固定资产管理工作；

负责全馆办公用品及消耗品的采购、入库、建账和发放工作；负责全馆的车辆管理和驾驶员的安全教育，合理调度车辆，保障公务用车；负责全馆日常安全用电、用水工作及全馆各类工程项目电施、水施部分的会审；负责全馆动力、用电设备和空调、除湿、音控等电器设备的维护和管理工作；负责全馆绿化、环境卫生管理工作；负责全馆基建项目的手续报批及招标工作；管理及监督物业公司负责我馆工作事项，包含园林绿化、场馆保洁、设备维护等工作；完成上级机关及领导交办的其他工作任务。

第5项 制定中国（海南）南海博物馆标准化制度。

责任领导：刘振忠

责任人：标准化制度制定小组，全馆各部门

完成时限：2018年12月31日

推进措施：

1.制定中国（海南）南海博物馆标准化制度实施方案，成立制定小组。

2.2018年10月30日，各部门提交经分管领导审核初稿，并将通过审核稿件交标准化制度制定小组汇总。

3.2018年11月30日，完成初稿汇编，标准化制度制定小组赴北京汽车博物馆实地交流学习。

4.2018年12月30日，标准化制度优化具化，完成初稿定稿，报省文物局和国家局。

第6项 创建国家一级博物馆。

责任领导：刘振忠

责任人：国家一级博物馆创建小组，全馆各部门

完成时限：2020年12月底

推进措施：

1.2018年10月19日，制定创建国家一级博物馆实施方案，成立创建小组。

2.2018年10月22日，完成任务分解并下达任务，各部门根据分解任务进行自查并整理查漏补缺台账。

3.2018年11月20日，各部门提交整改建立台账呈馆领导审核，确定后汇总至创建小组，执行整改工作。

4.2019年，创建小组每月开展检查，逐步推动国家一级博物馆建设，确保满足国家一级博物馆基本条件。

5.2020年，进一步优化国家一级博物馆建设，水平与国内现有国家一级博物馆持平，开展国家一级博物馆申报工作。

第7项 制定人才引进（部门中层领导配备）、员工培训计划。

责任领导：刘振忠

责任人：陈盼、杨琳

完成时限：2019年12月

推进措施：

1.了解海南省引进人才相关政策，人才招聘渠道。

2.根据相关政策，参照其他单位先进经验，制定适应我馆的人才引进（部门中层领导配备）、员工培训计划。

第8项 完善中国（海南）南海博物馆前期项目相关工作。

责任领导：刘振忠

责任人：曾婧姗

推进措施：

1.完成项目审计整改。与第三方确认钢结构竣工图纸，并上报省旅游和文化广电体育厅以及省审计厅。与各方沟通确认审计报告核减金额。支付工程款（完成时限：2018年12月31日）

2.完成项目证件办理。办理备案证、监督证、规划验收证。（完成时限：2019年3月31日）

第9项 完善保密区域。

责任领导：刘振忠

责任人：陈修庆、曾婧姗

完成时限：2019年5月31日

推进措施：

1.拟定保密方案，上会审议。

2.制定保密区域的基本设施设备预算。

3.实施保密区域完善工作。

第10项 建设档案资料室。

责任领导：刘振忠

责任人：陈盼、曾婧姗

完成时限：2019年5月31日

推进措施：

1.联系专业档案整理公司进行馆内档案管理数字化建设。

2.确定整改方案，制定2019年整改预算。

3.建设档案资料室。

第11项 2018年实现后勤保障工作标准化规范化管理。

责任领导：刘振忠

责任人：陈修庆、各小组组长及小组成员

完成时限：2018年12月31日

推进措施：

1.设备组：（1）电梯方面：完善操作流程，建立一梯一档制度。结合本馆的实际情况，制定相应的管理方法。不断完善电梯的管理工作，检查和纠正电梯使用中的违章行为。编制电梯、扶梯日巡查表，记录电梯日常使用状况。建立、管理电梯技术档案和原始记录档案，按国家规定要求向政府部门申请定期监督检验。接到故障报警后，立即赶赴现场，组织电梯维修作业人员实施救援。（2）设备方面：完善学术报告厅设备操作规程及会场保障方案，提高设备使用的稳定性。制定标准化设备操作规程，编辑会场应急保障方案，制定设备日常维护及保养计划。

2.水电组：做好每日巡视记录，汇总每周巡视情况，并整合成月记录表。每年配合亚洲论坛保障工作，对所有的高压设备进行安全检测一次。每年台风季节根据防台预案提前对所有排污井，强电井等进行检查，做好防台风准备。

3.空调组：完善操作流程，降低能耗。负责做好设备日常维护工作和突发事件处理工作，保障设备正常运行。

4.物资组：改善目前现有库房存在问题，提高库房物资室内物品摆放及重新制作出入库方案事项。

5.园林绿化：改善前期施工遗留的绿化问题，提高苗木成活率。

第12项 2019年提升场馆硬件，达到可持续性利用，节约能耗，降低成本，保障场馆日常运营。

责任领导：刘振忠
责任人：陈修庆、各小组组长及小组成员

完成时限：2019年12月31日

推进措施：

1.设备组：（1）电梯方面：整改电梯地板凸起问题、完善电梯远程监控。（2）设备方面：整改学术报告厅内灯光由中控室统一控制，设施设备运行效果更好更加稳定，以国际化标准进行打造。

2.水电组：完善每日巡视制度、每周巡视制度、每月巡视制度、季度半年巡视制度和年度巡视检查制度。重视安全工作，不定期进行安全培训，持证上岗，严格按照操作规程操作，杜绝安全事故的发生。

3.空调组：整改空调风口结露滴水问题和整改空调管道保温棉结露滴水问题。

4.物资组：整改目前现有库房空间存在问题，提高库房物资室内物品存放空间事项，合理配置物资。

5.园林绿化：整改绿化存在问题，补种因前期土质问题和正常枯死的椰子树及乔木，确保植物高成活率。优化美化园林景观。

第13项 2020年完成标准化、规范化的后勤制度，逐年降低能耗，节约成本，做好打造国家一级博物馆建设的后勤保障。

责任领导：刘振忠

责任人：陈修庆、各小组组长及小组成员

完成时限：2020年12月31日

推进措施：

1.设备组：（1）电梯方面：做好4年度安全隐患排查。针对本馆33台电、扶梯所有部件检查。主要针对机械运动部件严重锈蚀、变形或电气设备严重老化的设备进行更换。从而达到保障电、扶梯安全运行。（2）设备方面：使设施设备更高效更稳定运行，初步达到国际化使用标准。

2.水电组：做好日常保障工作外，加强业务学习，努力提高业务水平，根据设备的使用情况做好保养及维护，提高安全意识，保障生命及财产安全。根据实际情况，合理控制水电使用，节约成本。

3.空调组：修善一楼儿童互动区返潮问题，计划给互动区安装通风系统解决返潮问题。从而降低空调能耗，节能减排，降低成本。

4.物资组：要达到库房存放规范、保管规范、出入库规范等，按一级馆要求完成规范的库房管理制度。

5.园林绿化：打造成特色的椰林景观，降低园林绿化成本。

（二）公共服务部工作概述：负责本馆重要接待工作，制定接待方案，做好接待记录工作；人工讲解、导览设备的租赁与管理；观众咨询服务，为观众提供参观信息；负责观众调查，对观众有关信息、意见和建议的采集，整理相应调查数据，编写基本分析报告；公共服务设施设备的管理及设备的维护、更新、改造；入场券的设计印刷及参观取券办理工作；本馆社会教育活动，针对社会不同群体策划与实施多种形式的延伸教育活动，结合学校、社区、部队等，不断拓展博物馆社会教育与服务领域,组织开展相关共建活动；本馆志愿者服务团队和义工服务团队的招募、培训和管理工作等。

为提升我馆公共服务能力，进一步优化国家一级博物馆建设，打造“21世纪海上丝绸”文化交流的重要平台，在2018——2020年期间，中国（海南）南海博物馆公共服务部将组建专业教育团队，充分挖掘博物馆教育资源、开展多渠道、开放式的互动教育、加强对外合作，创新合作的新途径、扩大博物馆教育活动范围、提升公共服务能力和教育活动社会化程度、打造博物馆教育品牌、创新教育活动方式、重点开展与东南亚海上丝绸之路沿线国家人文领域的沟通交流、建立博物馆教育评估体系，提高博物馆教育工作的整体水平。

第14项 提升讲解业务水平，打造专业性强、水平标准高的讲解团队，提升整体服务意识，为建设国家一级博物馆做好充足准备。

责任领导：陈小冰

推进措施：

1.坚持每日晨工练习提升普通话水平，训练讲解员的态势语言，以及重大接待礼仪，打造高素质的讲解队伍；通过参加全国讲解员培训班，规范讲词、提升讲解水平和学习并掌握不同等级的接待准则，改变提升现有的讲解模式和服务标准；坚持每日讲解员小组交流会，对展厅内的文物及史料反复研究，探讨并向专家老师学习，以确保讲解内容更科学、准确、规范。（责任人：部门全员，完成时限：2018年12月30日）

2.扩大志愿者招募范围，组建一支优秀的志愿者讲解团队，充分调动各类人才参与到博物馆事业中，更好地为观众服务。（责任人：王燕霞，完成时限：2018年12月30日）

3.完善“中国（海南）南海博物馆讲解员星级考核及奖励方案”并试行，将讲解员通过馆内考核区分星级，设立讲解员巾帼模范，提高讲解员的工作动力，以更高标准的打造高素质讲解人才。（责任人：孙梦圆 ，完成时限：2018年12月30日）

4.通过流动博物馆的形式走进校园、社区、军营，弘扬南海独特的历史文化与自然资源，提升人民群众的文化水平，更好的发挥博物馆教育职能；通过科学生动的讲解，提高学生的兴趣，更加积极的将博物馆教育纳入国民教育体系，使博物馆成为人民群众的休闲学习的重要平台。（责任人：部门全员，完成时限：2018年12月30日）

5.对照国家一级博物要求查漏补缺，制定整改台账，实时跟进国家一级博物馆建设工作。（责任人：柴源、莫庄文，完成时限：2018年12月30日）

6.将3D游客服务中心列入2019年重点公共文化体育设施维修和设备购置项目预算申报，跟踪完成申报工作。（责任人：杨娜，完成时限：2018年12月30日）

第15项 打造现代、舒适、高水准的游客服务中心，开放式的互动讲解、创新讲解方式、渠道，建立与东南亚国家人文交流常态化机制。

责任领导：王雅丽

责任人：部门全员

完成时限：2019年12月30日

推进措施：

1.推出“策展人讲展览”、“馆长说展览”等一系列新的讲解方式，充分挖掘专业师资团队，将南海历史文化、水下文化遗产、自然生态等文化知识普及广大人民群众。（责任人：孙梦圆，完成时限：2019年12月30日）

2.发展“互联网+博物馆讲解教育”，打造“网红”讲解员形象，改善展厅内讲解受众模式，通过网络直播讲解模式，增强即时互动，充分利用互联网渠道宣传南海人文历史文化与自然生态，利用网络直播方式助推博物馆教育与宣传,以此提升博物馆讲解服务水平，从而吸引更多地观众走进博物馆。（责任人：王一行，完成时限：2019年6月30日）

3.举办暑期“小小讲解员培训班”，通过培训、实地演练等方式组建中小学生讲解团队，将学习与娱乐相结合，使博物馆成为孩子真正的第二课堂。（责任人：杨娜，完成时限：2019年6月30日）

4.定期开展调查问卷，整理分类观众人群和文化水平，整理观众留言，及时查漏补缺，将意见建议反馈给问题部门，并实时跟进了解执行进度，提升公众满意度。（责任人：部门全员，完成时限：2019年6月30日）

5.建立与东南亚国家人文交流常态化机制，邀请东南亚国家的专家、学者到南海文博大讲堂讲座。（责任人：部门全员，完成时限：2019年6月30日）

6.逐步逐项对照国家一级博物馆建设指标，不断满足国家一级基本条件。（责任人：部门全员，完成时限：2019年6月30日）

7.购置3D游客服务中心，争取投入使用，提供取票业务、租借业务、咨询服务等，逐步完善服务体系。（责任人：部门全员，完成时限：2019年12月30日）

8.开展博鳌亚洲论坛期间主题社会教育活动，并做好宣传和接待工作，充分体现中国（海南）南海博物馆高水准接待水平。（责任人：部门全员，完成时限：2019年5月1日）

第16项 优化讲解队伍，建立博物馆讲解接待服务评估体系，提高博物馆讲解接待工作的整体水平、开展与东南亚海上丝绸之路沿线国地区的博物馆交流，进一步优化国家一级博物馆建设。

责任领导：王雅丽

推进措施：

1.编撰出版我馆基本陈列展厅讲解词一书，规范讲解内容、针对不同类型的受众做到因人施讲。（责任人：部门全员，完成时限：2020年6月30日）

2.建立健全自我评估机制，提高讲解接待服务水平,以发现问题,分析原因,思考和提出改进措施，以达到积累讲解接待工作经验,提高达到服务水平的目的。（责任人：部门全员，完成时限：2020年12月30日）

3.与海上丝绸之路东南亚沿线国家博物馆开展交流学习，根据馆内引进的相关展览去扩展业务能力；精品陈列展览+社教活动以及讲解员双双走出去，利用讲解员这连接文物与观众的重要桥梁身份，将南海人文历史、水下文化遗产保护与自然生态等知识传播给国内外的更多观众。（责任人：部门全员，完成时限：2020年12月30日）

第17项 组建专业教育团队，充分挖掘博物馆教育资源、开展多渠道、开放式的互动教育、加强对外合作、扩大博物馆教育活动范围。

责任领导：陈小冰

推进措施：

1.加强与学校、部队、社区的合作，针对在校中小学生推出博物馆研学社会实践活动，把实践课搬到博物馆，使学生的实践课内容更加丰富多彩，锻炼学生的实践能力，实现馆校双方资源共享，使博物馆成为学生进行思想品德、社会实践教育的第二课堂。（责任人：王燕霞，完成时限：2018年11月30日）

2.将社会教育活动形式多样化，在馆内举办南海文博大讲堂、社教互动课堂、节日主题活动、寒暑假系列活动等教育活动。（责任人：王燕霞，完成时限：2018年11月30日）

第18项 将博物馆的教育资源融入到教学活动中、创新合作的新途径、打造博物馆教育品牌、创新教育活动方式。

责任领导：王雅丽

推进措施：

1.通过联合组建的形式，组建一支专业的教育团队，以行业专家、高校教师、学校教师、博物馆业务骨干等为团队核心，制定规范实施办法来充分调动各类人员参与到博物馆教育工作中来。（责任人：王燕霞，完成时限：2019年12月30日）

2.成立专门的教师沙龙，与教育单位教师团队共享资源，邀请教师团队进行座谈研讨；开展馆校合作，将学校一些教学课程如历史、自然、美术等课程引入到博物馆，使博物馆成为学校素质教育的重要场所，将博物馆的教育资源融入教学活动，充分挖掘博物馆教育教育资源。（责任人：唐盛健，完成时限：2019年12月30日）

3.围绕我馆定位，结合基本陈列展览，打造3—5个具有鲜明特色主题的教育品牌，通过主题教育品牌延伸教学内容。（责任人：部门全员，完成时限：2019年12月30日）

4.发展 “互联网+博物馆教育”，建立博物馆教育云课堂，以基础环境、云数据中心、数字化应用为三大模块，以博物馆教育课程为核心内容，以近场感应和智慧终端为技术基础，建设成一个拥有一定覆盖面的在线博物馆教育平台，逐步实施数字博物馆建设，使全国范围内博物馆优质的教育资源突破地理与时空的限制，实现高度的资源共享与流通。（责任人：部门全员，完成时限：2019年12月30日）

第19项 优化博物馆教育品牌、开展与东南亚海上丝绸之路沿线国家人文领域的沟通交流、建立博物馆教育评估体系，提高博物馆教育工作的整体水平。

责任领导：王雅丽

推进措施：

1.在结合基本陈列展览、专题展览基础上打造及优化教育品牌，并争创中国博物馆教育项目优秀示范案例。（责任人：部门全员，完成时限：2020年12月30日）

2.与东南亚海上丝绸之路沿线国家的博物馆开展学习交流合作，策划与“一带一路”有关的社教活动，与东南亚相关国家建立更加密切的合作关系。（责任人：部门全员，完成时限：2020年12月30日）

3.建立博物馆教育的评估模式，通过评估找出当前博物馆教育工作的优势和不足，并通过积极的改进，完善博物馆教育活动的内容，提高博物馆教育工作的水平，从而更好地发挥博物馆的社会教育职能。（责任人：唐盛健，完成时限：2020年12月30日）

4.编写《中国（海南）南海博物馆文博宣教》一书。总结提炼文博宣教工作，进一步优化教育品牌，推广博物馆文化，将近年社会教育活动进行整理编制成册。（责任人：部门全员，完成时限：2020年12月30日）

（三）保卫部工作概述：负责博物馆馆区、文物藏品和其他公共财产的安全；负责博物馆消防、治安、禁毒、应急预案等制度的制定与管理；负责物业公司的门卫值班、夜间巡逻等工作的管理和监督；负责博物馆职工的消防、治安知识和技能的宣传、教育和培训；负责维护参观秩序，预防突发事件发生，对发生的事件要及时处理，保护好游客的人生和财产安全；负责我馆馆区范围内的监控管理；负责我馆内外围（含停车场、地下室）秩序维护；管理及监督物业公司负责我馆消防等工作；完成领导交办的其他工作任务。

第20项 落实整改消防安全隐患及消防遗留问题。消防工程在验收时仍存在有较多遗留问题和消防安全隐患，对我馆的正常、安全运行形成着较大风险和隐患，现2018年保卫部后续的主要工作为加强落实整改消防安全隐患及消防遗留问题，确保馆区消防安全。

责任领导：柯伟

责任人：黎书学

完成时限：2018年底

推进措施：

1.加强消防人员、消防维保人员对馆区消防设备设施的巡查，在原有消防问题汇总的基础上，与海建施工方消防人员进行整理，对还未解决的消防隐患和遗留问题进行进一步汇总存档。

2.就汇总的消防隐患和遗留问题致函往海建方，消防人员加强督促其对消防各项问题的整改，确保在2018年度消防问题整改的落实工作。

第21项 为我馆在海南设立21世纪海上丝绸之路文化交流平台做好安全保障工作。

责任领导：柯伟

推进措施：

1.2018年：依托我馆建立“海上丝绸之路”交流平台，加强安防、消防队伍的建设，全面了解海上丝绸之路交流平台的重要性，做好安全队伍安全保障工作的培训。（责任人：黎新、朱斌、黎书学）

2.2019年：围绕我馆“海上丝绸之路”主题策划、举办展览、会议、讲座等交流活动，结合我馆实际情况，与物业安保联动并制定一系列的安保方案。落实做好7号展厅的消防改造及南北地下室火灾报警系统防潮防水改造项目。确保各项交流活动在强有力的安全环境下进行。（责任人：黎新、朱斌、夏可标、黎书学）

3.2020年：加强部门一线员工的服务水平，全面培训一线员工服务意识、服务能力，制定相关的展厅管理工作服务方案，为我馆初步建成“两个中心、两个平台”提供更加专业的服务工作。（责任人：郭楠、刘园园、李旺、黄德龙、卢秋云）

第22项 建立健全中国（海南）南海博物馆稳定的安消防安全体系。

责任领导：柯伟

推进措施：

1.2018年：落实整改安防、消防、物业安保工作中存在的设施设备、人员配备等问题。组织相关模块人员对馆内安防、消防设备设施进行不间断的巡查、测试、演练，及时汇总巡查中发现的问题，在安消防设备设施的质保内，督促相关施工方进行整改。加强对物业内外围安保工作的督促，结合实际工作情况，加强对物业安保人员的配置及人员培训的监管力度。（责任人:黎新、朱斌、黎书学、夏可标）

2.2019年：全面优化管理安防、消防设施设备。一是落实安防周界视频跟踪分析与预警防范系统项目的实施，加强馆内安防监控。二是落实安消防设施设备年度维修保养的各项工作，根据需求，安排专业的维修保养人员驻守馆内，与馆内的安消防人员每日不间断地进行设备设施的巡查及维修保养工作。三是落实消防各项设施设备的年度检测，并根据需求，购置消防器材。力求各项安消防设施设备保持正常稳定的运行状态。（责任人:黎新、朱斌、黎书学、夏可标）

3.2020年：进一步优化安消防管理工作。加强消防员，监控管理员的专业培训，在保障我馆各区域安全运行的情况下，持续加强馆区具有藏品的重点区域如库房、展厅，及重点部位如文创商店、南北区餐厅等安防、消防巡查，做到馆区安全保障工作万无一失。（责任人：郭楠、黎新、朱斌、夏可标、黎书学）

（四）文创信息部工作概述：负责博物馆文创产品的开发与对外销售区域的建设和经营管理；负责网络机房及服务器等日常管理与维护；负责全网终端设备的采购、管理与维护；负责智慧博物馆项目建设；负责博物馆对外宣传，馆内宣传信息资料收集整合，通过官方网站、自媒体等相关平台推送与发布；负责博物馆信息资料中心建设与管理；负责博物馆对外文化交流与合作等相关工作；完成馆领导交办的其他工作任务。通过立足我馆相关文化资源，带动文化创意产业发展，有效结合“走出去”与“引进来”，面向国内及“一带一路”沿线国家和地区，推动文化交流、文化传播、创造有利的文化交流空间，构建海上丝绸之路沿线国家和地区文化交流平台。

第23项 建设数字化博物馆。

责任领导：朱磊

1．2018年10月，智慧化系统试运营并调试更改。12月，争取所有系统调试完毕，正式上线使用。（责任人：徐程，完成时限：2018年12月）

2．2019年3月，根据省工信厅批复进度，争取开始申报数字化博物馆项目立项及前期招标工作，5月争取完成项目招标及审批，6月争取项目开始施工。（施工进度要根据开工建设情况，无法预计）。根据省厅要求及指导，配合省厅完成文物中心建设。（责任人：徐程、薛奋之）

3. 2020年：1月份（根据数字化博物馆完成进度），数字化博物馆上线，2月份试运行，发现存在问题，各部门提交具体需求及整改意见，并要求厂家整改，5月份，数字化博物馆更改完成并正式上线。2月份推进省文物数据中心试运行，配合厅里完成系统上线及测试要求。（责任人：徐程、薛奋之）

第24项 建立多渠道的产品投入机制，完善我馆文化创意产品开发体系，建立文化资源数据库。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.采用合作、授权、代销等多渠道的产品投入机制，依托于馆藏文化资源，不断开发新的文化创意产品，完善我馆文化创意产品开发体系。（责任人：李冯添，完成时限：2018年12月）

2.以智慧化博物馆建设为依托，积极梳理、分类整理我馆馆藏及南海周边特色文化资源，编制文化创意资源目录，建立文化资源数据库。（责任人：李冯添、吴巧娜，完成时限：2019年12月）

3.完善我馆文化创意产品销售区域建设。（责任人：李冯添、胡诗曦，完成时限：2018年12月）

4.参加2018年博物馆及相关产品与技术博览会等各类文化创意开发展会，加强对外文化交流，提升我馆文化创意产品开发水平。（责任人：李冯添，完成时限：2018年12月）

第25项 拓宽我馆文创产品营销体系，打造博物馆特色文创品牌。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.设计开发以更路簿为主题的互动游戏及系列文创产品，拟于2019年博鳌亚洲论坛期间推出。（责任人：李冯添，完成时限：2019年4月）

2.推进文化+旅游工作的开展，文创商店进驻海口美兰国际机场以及文化创意产品网上商店的开设与运营。（责任人：李冯添，完成时限：2019年12月）

3.与各大高校合作，举行“南海珍品”文化创意产品设计大赛。（责任人：李冯添，完成时限：2019年12月）

第26项 创新我馆文化创意产品经营体制机制，提高影响力和知名度。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.深入挖掘馆藏及周边特色文化资源，开发随展文创产品。（责任人：李冯添、吴巧娜，完成时限：2020年12月）

2.参加2020年博物馆及相关产品与技术博览会等各类文化创意开发展会，加强对外交流活动，逐步提升我馆文化创意产品知名度和美誉度，打造文创产品特色品牌。（责任人：李冯添，完成时限：2020年12月）

3.本着企事业分开原则，文化文物单位文化创意产品开发经营与公益服务分开原则，我馆将逐步创新文化创意产品开发体制机制，设立文化服务公司。（责任人：李冯添、朱彩虹、陈清云，完成时限：2020年12月）

第27项 完善我馆对外宣传，官方网站及相关平台信息发布、审核机制，梳理和归纳馆内宣传资料，建设与完善宣传资料库。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.组建博物馆舆情监控小组，做好舆情信息收集，创造良性循环的舆论传播空间,为做出正确舆论引导，提供分析依据。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2018年12月）

2.建立中国（海南）南海博物馆线上信息管理制度。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2018年12月）

3.规范博物馆宣传工作，建立完善的应急机制和新闻发布机制，形成响应迅速、渠道畅通、发布主动、信息权威、引导正确的应急宣传机制。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2018年12月）

第28项 从纵深方向深度挖掘博物馆内容，全方位、多角度、多形式的宣传手段来演绎展览的内涵和外延。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.网宣电商+文创，结合线上购买渠道，积极探索新型传播手段，充分发挥新兴媒体优势（责任人：李冯添，完成时限：2019年12月）

2.针对展览和活动的馆内宣传推广，以主办讲座、社教活动、学术交流等活动为契机，展示博物馆的宣传内涵。（责任人：李冯添，完成时限：2019年12月）

3.增强与线上观众的互动，通过多种互动形式，实现博物馆与观众良性的交流。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2019年12月）

4.丰富新媒体宣传，开通博物馆微信订阅号与微博官方账号，运用人们喜闻乐见的传播方式，采取切实可行的传播。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2019年12月）

第29项 与时俱进，不断开拓创新，巩固和扩大宣传成果。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.更新升级官方网站，以更新颖的方式呈现。（责任人：李冯添，完成时限：2020年12月）

2.倡导观念创新、模式创新和技术创新，在新闻的表现形式上，除了图文、图解、视频、海报等传统方式，还可以适当地采取动漫、MV、手绘等比较新颖的宣传方式，根据不同的内容做具有针对性的新闻舆论引导工作，可以使得宣传效果大放异彩，提高宣传的认知度和受众的认同感。（责任人：符丹妮、李婧瑜，完成时限：2020年12月）

第30项 深入贯彻落实“一带一路”倡议重要举措，加强与海上丝绸之路沿线国家的交流与合作，推动中华文化走向世界。积极参与中国博物馆协会及下属专业委员会举办的各类交流活动,与国内外各大知名博物馆建立友好关系，缔结友好博物馆。

责任领导：朱磊

推进措施：

1.积极推进与中国博物馆协会及各专业委员会的交流与沟通，积极参与各类文化交流活动，在宣传我馆的同时与各兄弟博物馆建立长期友好合作关系，进一步开展水下文化遗产保护与交流、人才培养、展览合作等方面的交流互动；协助办好海上丝绸之路文化遗产保护国际论坛等相关活动，寻求合作机遇，加强交流交往。（完成时限：2019年12月）

2.与海上丝绸之路沿线国家及博物馆取得联络，长期保持友好合作关系，寻找合作契机，就引进展览、联合办展、人员交流互访、南海文化研究等方面进行探讨与合作，选择合适时机前往开展相关文物征集等工作。（完成时限：2020年12月）

（五）陈列部工作概述：负责全馆基本陈列、交流展览的策划设计与实施。主要工作包括编写展览文本、挑选展览文物、对接设计单位、提供讲解资料、实施具体制作等陈列展览相关工作，根据展览最新要求，联系相关单位，做好对展览内容修改、完善工作；在展览制作工程验收前，联系相关单位，对展厅设备进行调试；展览制作工程完成后会同展厅管理、设备（网络）管理进行验收并交接；完成馆领导交办的其他工作任务。

第31项 2018年完成对外开放展厅展览制作，包括南海人文历史陈列、南海自然生态陈列、探海寻踪——中国水下考古与南海水下文化遗产保护、碧海蓝韵——南海出水元青花展览、海南省与东盟友好城市等展览。在开放过程中，不断对展览进行修正提升完善，完成对9号展厅的设计提升工作。完成2019年年初及博鳌亚洲论坛期间展览制作，包括南海贝螺展、积极努力促成故宫/意大利展览引进。完成部门其他相关工作，诸如展厅各项设备维护等。

责任领导：部门领导

推进措施：

1.元青花展览：提升展览亮点设计，制作青花魔墙，在魔墙中变幻世界各地著名青花瓷及青花纹样、青花组图，展现青花魅力。（责任人：部门负责人；项目成员：郭冬月，完成时限：计划2018年11月）

具体任务：

2018年8月完成招投标各项事宜；

2018年9月与全国各地拥有元青花博物馆等单位对接元青花照片；中标公司进行前期方案设计；

2018年10月，进场施工。

2.探海寻踪——中国水下考古与南海水下文化遗产保护再提升。（责任人：部门负责人，项目成员：张凝灏，完成时限：2019年3月）

具体任务：

2018年6月，与深海所、水下考古中心联系，商量三家共建事宜，并持续对接；

2018年9月，与中国科学院深海科学与工程研究所对接下步工作，进行项目申报；

2018年10月-12月，搜集相关资料，对展厅内容、展品进行丰富完善；

3.南海自然生态陈列，继续充实完善。（责任人：部门负责人；项目成员：符晓遥）

具体任务：

2018年9月，完成自然生态展厅活体鱼缸改造与展示；智慧体验设计对接；

2018年10月，完成两项改造。同时，对展厅活体鱼缸及鱼类进行维护。

此后，根据最新研究成果，对自然生态展厅不断丰富与完善。

4.对9号展厅进行改造设计再提升。（责任人：部门负责人；项目成员：齐天俏、符晓遥，完成时限：2019年3月）

具体任务：

2018年7-9月：与财厅评审中心、预算编制单位进行沟通对接，财政评审等；

2018年10月，挂网公开招投标进行展厅设计；

2018年11月，招标完成。深化展示内容；

2018年12月，施工完成。完成大纲方案、进行方案设计；

2019年1-2月，布展施工。

5.南海贝螺展（责任人：方园，项目成员：符晓遥，完成时限：2019年1月）

具体任务：完成标本甄选与鉴别，完成文本大纲方案，完成设计施工。

6.古罗马航海展（责任人： 部门负责人，项目成员：李其仁，郑睿瑜，完成时限：2019年3月）

具体任务：

2018年9月，确定合作意向，明确展示文本与展品；

2018年10月，对展示文本进行申报，形式方案设计；

2018年11月，对接入关文物，接洽各项事宜；方案设计再深化；

2018年12月，对接引进展览开幕，配套社教、文创、讲座等活动方案；展示各项设计确定。

2018年1月-2月，施工、文物布展

7.其他部门工作（责任人：部门负责人，全部门人员相互配合。涉及到展厅、资料、文件、资产、安全、考勤等事项，在部门负责人领导下，各司其职。）

第32项 围绕“一带一路”完成各项展览工作，包括引进展览、原创展览等。完成对已有展览的持续性完善、提升，同时加强与东南亚各国联系。完成部门其他相关工作，诸如展厅各项设备维护等。

责任领导：部门领导

推进措施：

1.水下考古展厅继续完善（责任人：张凝灏，项目成员：考古部人员，完成时限：2019年12月）

具体任务：与深海所、水下考古中心继续各项工作对接；同时，根据我馆考古工作推进，不断丰富水下考古展示。

2.南海人文历史陈列推出展示（责任人：徐品，项目成员：林佩珊，完成时限：2019年8月）

具体任务：对南海人文历史陈列进行摘选，推出适宜外馆展出的陈列展览。

3.南海贝螺展推出展示（责任人：方园，项目成员：符晓遥，完成时限：2019年12月）

具体任务：将南海贝螺展进行重组，推往各地进行展示。

4.南海渔家文化展（责任人：徐品，项目成员：郑睿瑜、林佩珊，完成时限：2019年12月）

具体任务：对海南渔民进行调研、采访、记录，策划制作展览。

5.书画艺术展（责任人：部门负责人，项目成员：齐天俏、李其仁，完成时限：2019年12月）

具体任务：确定展示方向与主题，与中国书协、画协等联系，进行展览活动制作。

6.建国70周年展览（责任人：部门负责人，项目成员：林佩珊、刘英钟，完成时限：2019年9月）

具体任务：引进/合作建国70周年相关展览

7.海洋科学与艺术展（责任人：部门负责人，项目成员：郭冬月、郑睿瑜，完成时限：2019年8月）

具体任务：针对青少年儿童推出自然科普类展览。

8.南海文化遗产研讨会（责任人：部门负责人，项目成员：业务部门在职人员，完成时限：2019年10月）

具体任务：围绕我馆馆藏海丝沿线文物，召开全国学术范围研讨会。

（9）展厅各项维护（责任人：部门负责人；项目成员：郭冬月、刘英钟）

（10）其他部门工作（责任人：部门负责人，全部门人员相互配合。涉及到展厅、资料、文件、资产、安全、考勤等事项，在部门负责人领导下，各司其职。）

第33项 南海水下文化遗产研究展示平台，海上丝绸之路沿线国家和地区文化交流平台。在18、19年与东南亚国家建立联系基础上，引进、策划、推出一批与“一带一路”有关的展览，与东南亚相关国家建立更加密切的合作关系。同时，努力促成推进涉海类博物馆专项委员会，成为中国沿海地区，尤其是东南沿海地区涉海类博物馆的重要交流平台。

责任领导：部门领导

推进措施：争取在2020年建成沿海周边地区的海丝专委会，建立成为中国地区海丝交流重要平台，同时建立在东南亚国家环南海区域重要文化交流平台。并通过平台，策划、引进制作一带一路相关主题展览。

根据我馆已征集文物、东南亚国家间交流情况，在2020年完成娘惹文化策展工作。

（六）藏品保管部工作概述：负责全馆藏品及相关信息的管理工作，按照现行文物藏品保管工作的要求，做好藏品的登录、保管、保护和利用等，办理藏品出入库和点交、查收的相关手续，处理藏品流通过程中相关环节的审批和验收;结合文物保存状况、病害调查与评估，做好文物保护的应用技术、保护材料、保存环境、修复技术和文物科技研究，开展馆藏可移动文物的修复工作；制定与本馆藏品管理工作相关的规章制度；完成馆领导交办的其他工作任务。

第34项 完善文物库房保存环境、做好入藏文物的登记造册、文物保护实验室投入使用、完成一批出水文物抢救性保护修复。

责任领导：

推进措施：

1.文物库房设施设备全面投入使用。文物柜架按照所存储文物的种类进行不断调整，包括隔层距离、防倒条的安装、侧面说明牌的设置等，2018年11月前全部完成。库房风淋室与文物熏蒸室全面投入使用，2018年12月前全部完成。（责任人：全体库管员。按照文物库房保管的要求与文物类型特征，20个库分为了五组，该库内所涉及到的设施均由各库库管员进行负责。水下考古品库、出水陶瓷库：陈秋合、陈子晗，传世陶瓷库、金属文物库、石质文物库：谢丽萍、赵珏琪，纸质文物库、纺织品文物库、竹木质文物库、家具文物库：孙现强、李媛，杂项库、小型动物标本库、大型动物标本库、矿产植物标本库：张玉莹、田钟钰，中转库、精品库1/2/3、渔家文化库、航海器库：李剑、朱晓敏）

2.文物库房整体的杀虫消毒。2018年6月，完成招标工作；2018年9月，进场施工。（责任人：李媛，完成时限：2018年11月）

3.文物囊匣及文物保护材料采购。2018年6月，完成招标工作；2018年7月，公司进场进行文物囊匣制作信息采集；2018年9月，第一批文物保护材料完成；2018年10月，第一批文物囊匣完成；2018年11月，第二批文物囊匣、第二批文物保护材料完成。（责任人：陈子晗，完成时限：2018年11月）

4.已入藏文物的编目登记造册。按照现有文物种类与特点，分为10大类，40小类，每件入藏文物都按照第一次可移动文物普查及一级博物馆要求进行信息采集并登记。文物清洁与整理，文物总号、分类号编号及书写，文物名称、来源、年代、尺寸、保存现状等信息采集， 文物图像信息采集，文物整理排架摆放，账目的誊写录入，电子账目的录入整理。（责任人：各库库管员，完成时限：2019年12月）

5.馆藏出水陶瓷器的脱盐保护工作。2018年8月，第一批、第二批出水陶瓷进行清洗；2018年9月，展厅元青花撤展、清洗、浸泡；第一、二、三批出水瓷、元青花开始脱盐。（责任人：田钟钰、陈子晗、陈秋合，完成时限：2019年12月）

6.馆藏出水金属器的保护修复工作。2018年9月，病害调查研究；2018年10月，清洗去锈；2018年11月，脱盐；2018年12月，干燥缓蚀处理。（责任人：李媛、石玲玲，完成时限：2019年3月）

7.馆藏出水元青花的保护修复工作。2018年9月，待修器物的挑选及病害调查；2018年11月，开始进行修复。（责任人：朱晓敏，完成时限：2019年3月）

第35项 继续做好馆藏文物的整理研究，出水文物的保护修复工作，展开多种合作研究工作，围绕“一带一路”完成各项文物保护修复工作，加强“两个中心、两个平台”建设。

责任领导：

推进措施：

1.相关文物保护设备购置。超景深三维视频显微镜、便携式X荧光能谱、数显游标卡尺、便携式数码显微镜、手持自动对焦显微镜、无线便携显微镜、笔式pH计、便携式pH计、便携电导率仪、便携式超纯水电导率仪、超纯水等设备购置。2019年3月，市场调查；2019年5月，完成招投标；2019年9月，进场进行安装调试。（责任人： 李媛、孙现强，完成时限：2019年11月）

2.文物鉴赏室（南海出水陶瓷标本库）房间改造。2019年5月，完成招投标；2019年6月，完成设计稿并进场施工；2019年9月，施工完成。（责任人：李剑、田钟钰，完成时限：2019年10月）

3.馆藏出水陶瓷器整理项目。2019年4月，前期准备工作；2019年6月，开始馆校合作进行整理。（责任人：陈秋合、陈子晗，完成时限：2019年12月）

4.馆藏珍贵文物3D扫描服务。2019年4月，完成文物挑选准备；2019年6月，签订合同开始进场工作。（责任人：谢丽萍，完成时限：2019年9月）

5.2019年度馆藏元青花研究项目。2019年4月，邀请专家进行现场讨论研究；2019年6月，挑选样品进行科学分析检测；2019年7月，赴馆藏元青花博物馆进行调研研究；2019年11月，出具2019年度研究报告。（责任人：赵珏琪、陈秋合、陈子晗，完成时限：2019年12月）

6.2019年度馆藏出水瓷器抢救性保护修复工作。2019年4月，邀请专家进行现场讨论研究；2019年6月，开始进行修复；2019年11月，出具2019年度修复报告。（责任人：李媛、李剑，完成时限：2019年12月）

7.馆藏藏品养护及病害调查工作。2019年4月，对各库馆藏文物保存状况进行汇总；2019年5月，邀请相对应专家老师进行指导；2019年6月，外出考察外馆文物保管养护工作；2019年7月，对我馆文物开始进行养护工作。（责任人：各库库管员，完成时限：2019年12月）

8.南海出水陶瓷标本库建设（一期）。2018年3月，拣选出水文物标本；2018年8月，对拣选完成的文物邀请专家进行研判。（责任人：陈秋合，完成时限：2019年12月）

9.馆藏文物的入账整理工作。按文物移交情况，进行文物清洁与整理，文物总号、分类号编号及书写，文物名称、来源、年代、尺寸、保存现状等信息采集， 文物图像信息采集，文物整理排架摆放，账目的誊写录入，电子账目的录入整理等工作。（责任人：各库库管员）

10.馆藏出水文物的清洗脱盐工作。2019年5月，第一批、第二批出水陶瓷进行清洗脱盐；2018年9月，第三批、第四批出水陶瓷进行清洗脱盐。（责任人：田钟钰、陈子晗、陈秋合，完成时限：2020年9月）

第36项 继续做好馆藏文物的整理研究，出水文物的保护修复工作，展开多种合作研究工作，围绕“一带一路”完成各项文物保护修复工作，初步建成“两个中心、两个平台”。

责任领导：

推进措施：

1.馆藏文物的入账整理工作。按文物移交情况，进行文物清洁与整理，文物总号、分类号编号及书写，文物名称、来源、年代、尺寸、保存现状等信息采集， 文物图像信息采集，文物整理排架摆放，账目的誊写录入，电子账目的录入整理等工作。（责任人：各库库管员）

2.馆藏出水文物的清洗脱盐工作。2020年5月，第一批、第二批出水陶瓷进行清洗脱盐；2020年9月，第三批、第四批出水陶瓷进行清洗脱盐。（责任人：田钟钰、陈子晗、陈秋合，完成时限：2021年9月）

3.召开出水文物保护修复研讨会。2020年4月，发邀请函、约稿函；2020年5月，确定会议场所等；2020年10月，召开研讨会；2020年11月，会议成果转换。（责任人：李剑、朱晓敏，完成时限：2020年12月）

4.举办环南海地区出水文物保护修复培训班。2019年10月，对接国家文物局确定培训方式；2020年5月，筹备培训场地与教师邀请；2020年6月，发布培训通知；2020年11月，培训班开班。（责任人：李媛、石玲玲，完成时限：2020年12月）

5.馆藏文物的保护修复。2020年3月，确定当年修复文物；2020年5月，开始修复。（责任人：田钟钰、陈子晗，完成时限：2020年12月）

（七）考古部工作概述：中国南海博物馆考古部的工作任务是从事（水下）考古发掘、编写考古发掘报告、进行相关考古学研究以及开展其他相关业务内容、科研工作；考古工作是博物馆工作的基础环境。考古工作须在馆领导的统一领导与规划下进行；考古工作须践行科学性、严谨性，为相关的藏品序列建立、陈列展览的制作等提供科学依据与智力支持；考古工作须遵守国家文物局颁布的《田野考古操作规程》、《考古发掘管理办法》等；完成馆领导交办的其他工作任务。

第37项 进一步完善、细化中国（海南）南海博物馆水下遗产保护中心设立方案，明确下设各部门人员配置及用人需求；制定2019年度水下考古工作所需专业设备仪器采购方案；组织水下考古业务学习；围绕南海（深海）生物资源与中科院深海所建立以标本采集、展览、科普为主的长期有效的合作关系。

责任人：方园、张凝灏、安兴龙、朱伟

完成时限：2018年度第四季度

推进措施：

1.组织考察相似、相关功能单位的组织架构搭建与业务功能运行，拟对湖北省水下文化遗产保护中心等3家单位进行考察。于考察后修改、完善我馆水下遗产保护中心设立方案并制定人员引进计划（责任人：方园、张凝灏）；

2.根据各阶段调研结果，制定2019年度水下考古设备购置计划及预算（责任人：方园、张凝灏）；

3.组织考古部人员参加“水下考古宁波论坛”（责任人：方园、张凝灏、安兴龙、朱伟）；

4.与中科院深海所达成合作意向，并制定下一年度合作（深海标本采集）计划（责任人：方园）。

第38项 建设成为海南热带海洋学院等各高校的实习基地；与越南相关高校与研究结构、太中友好协会达成合作意向，共同参与海丝相关课题与项目研究；完成馆水下考古展厅提升改造；协助国水中心完成2019年度西沙群岛水下考古调查项目（完成时限：2019年上半年）；组织完成并赴俄罗斯举办南海精选生物标本展；完成《海南省水下文化遗产保护条例（征求意见稿）》的立法研究结项（完成时限：2019年下半年）

责任人：考古部方园、朱伟、张凝灏、安兴龙等；

推进措施：

1.制定合作方案，经由领导层会晤建立合作关系并挂牌，开展首期实习活动（责任人：方园、朱伟）；与越南、太中友好协会相关学者、领导取得联系，商谈合作事宜（责任人：方园）；与中科院深海所、国水中心等合作，将最新水下考古成果补充进水下考古展厅（责任人：张凝灏）；配合国水中心组织、实施2019年度西沙群岛水下考古调查项目（责任人：方园、张凝灏）；

2.完善展览文本，制作完成展览，办理出境相关手续并组织出国（责任人：方园）；召集专家对征求意见稿进行匿名评审并召开结项论证会，而后向立法程序推动（责任人：方园、安兴龙）。

第39项 初步建成馆水下遗产保护中心，中心下各部门平稳有序运行。

完成时限：2020年

推进措施：

继续进行水下考古、文物保护相关设备购置（责任人：张凝灏），引进相关人员（责任人：方园），组织业务培训（责任人：方园）。

第40项 协助国水中心实施2021年度南海水下考古调查项目；承办国水中心工作年会；完成环岛水下文化遗产线索调查项目并撰写报告；建成南海（海洋）生物标本全库／中心。

完成时限：2021-2025年

推进措施：

配合国水中心组织、实施2021年度南海水下考古调查项目（责任人：方园、张凝灏）；组织承办国水中心工作年会（责任人：方园、张凝灏）；将前几年度进行的环岛文化文化遗产线索调查成果整理成报告（责任人：方园、张凝灏、安兴龙、朱伟）；继续推进南海生物标本征集，完成全序列、高水平的南海（海洋）生物标本库建设（责任人：方园）。

（八）征集部工作概述：负责文物的调查、研究、征集和鉴定工作；完成上级机关及领导交办的其他工作任务。

第41项 继续征集、入藏元青花瓷器、元青花瓷片、元青花标本，使我馆元青花馆藏量足以支撑我馆成为国际元青花研究重要基地。让元青花成为我馆最重要的名片。

责任人：颜建超、贾婷婷

完成时限：2018-2020年

推进措施：

1.2018年：将目前海南岛内存留的几批数量较大的元青花藏品入藏我馆。

2.2019年：继续搜集并入藏海南岛内可能存在的元青花；同时与越南、马来西亚、印尼等国家和地区建立相关联系，寻找多年来这些国家的渔民等人员所打捞的元青花，并入藏我馆。

3.2020年：赴欧洲海上丝绸之路重要港口、关注各大拍卖行，搜集元青花相关信息，尽可能入藏元青花精品。同时赴大陆等地，寻找、入藏一定量的出土、窖藏元青花，与现有出水元青花形成对比研究。

第42项 加强外销文物的征集，使我馆馆藏外销文物在数量、类型、质量等方面居国内博物馆前列。

责任人：颜建超、贾婷婷

完成时限：2018-2020年

推进措施：

1.2018年：完成两批外销文物的征集工作。其中包括带波斯铭文广彩瓷器、象牙器、扇子等外销文物。

2.2019年：赴欧洲海上丝绸之路重要港口，与海外建立联系，寻找相关征集信息。重点征集精品外销文物，提升我馆馆藏外销文物的影响力。

3.2020年：梳理我馆馆藏外销文物，查漏补缺，继续征集所缺或不够的外销文物。

第43项 征集与环南海国家及地区民俗风情文化相关的物证、文物、艺术品等。

责任人：颜建超、贾婷婷

完成时限：2018-2020年

推进措施：

1.2018年：完成与马来西亚娘惹文化有关的家具、金银器的清点、鉴定等工作。

2.2019年：赴印度尼西亚、马来西亚进行实地征集。并在国内寻找收藏此类藏品的藏家，与之建立合作关系。

3.2020年：赴越南、泰国等地，寻找相关征集信息，与国外博物馆或文物经营机构建立合作关系。

第44项 征集与南海相关的军事、海洋测绘、海洋气象、海洋水文、自然生物标本、航海器、航海工具、航海资料等，使我馆与南海相关的馆藏藏品能够形成综合体系。

责任人：颜建超、贾婷婷

完成时限：2018-2020年

推进措施：

1.2018年：梳理、研究与南海相关的各类藏品信息，并制定征集计划。

2.2019年：与海军、气象局、测绘局等取得联系，并建立合作关系；继续补充所需自然生物标本；继续寻找、征集更路簿、航海指南针等藏品。

3.2020年：对前期征集进行梳理总结，查漏补缺。