## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000156849-2021年至2022年度西沙群岛（七连屿）水下文化遗产调查 |  |  | 填报人: | 陈春桃 |  |  | 联系方式: | 0898-62708606 |  |  |  |  | 13FBF5D37C085331E06306FD1AAC4814
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201025-中国（海南）南海博物馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.nanhaimuseum.org/411892/441033/index.html
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 920000 | 10630000 |  | 7666972 |  |  |  | 10.00 | 72.13 | 7.21 | 10.0
其中：财政资金： |  | 920000 | 10630000 |  | 7666972 |  |  |  |  | 72.13
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
支付考古探测等费用， 确认七连屿海域已发现水下文化遗存的保存现状，并对其进行科学评估，为保护和管理提供相关建议。 |  |  |  |  | 支付水下考古调查辅助船只租赁和水下考古技术与服务前期费用，保障项目前期准备工作,完成船只的租赁及队伍组建工作，出具了工作实施方案。但项目尚未完成，因此未能对水下文化遗存的保存现状进行科学评估及为保护和管理提供相关建议。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 考古勘探、测绘 |  | ≥ | 1 | 次 | 0 | 0.00% | 50.00 | 0 | 项目资金于2023年6月下达，完成政府采购程序已到8月份，西沙水下考古的良好时间是3月-5月，9月以后风向不定，时有7级以上大风，严重影响工作的正常开展，因此2023年未能出海考古调查。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ＝ | 0 | 次 | 0 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 47.21